Отставных Светлана Андреевна,

педагог-психолог

МАУ ДО «ЦДТ», ГО Краснотурьинск

высшая кв. категория

Опыт реализации проекта «Родительский клуб «Униклуб»

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (ЦДТ) в различных объединениях ежегодно обучаются около 50 детей, имеющих статус ребенок-инвалид или ОВЗ.  Обычно, родители очень редко сообщают руководителям об особенностях своих детей. Им хочется, чтобы ребенок в условиях дополнительного образования, занимался «как все», общался с ребятами на равных. Педагоги, наблюдая на занятиях за поведением детей, проводя педагогический мониторинг, делают определенные выводы, и уже в беседах с родителями выявляют особые потребности ребенка, с тем, чтобы осуществлять индивидуальный подход, помогать таким детям преодолевать их нестандартные трудности.

Во многих случаях родители готовы заниматься, им только нужно подсказать, какие приемы, развивающие методики, игры, упражнения будут наиболее эффективны именно для их детей. В интернете есть информация о различных методиках, их можно приобрести, но они дорогие, и есть вопрос: а для моего ребенка это подойдет; это не будут деньги, потраченные в пустую? Освоение любой развивающей методики требует не только времени, но и определенных навыков, поэтому часто развивающие пособия, игрушки, купленные родителями, лежат дома невостребованные.

Для решения выявленных проблем был разработан проект, с которым приняли участие в конкурсе «Помогать просто» Центра социальных программ РУСАЛа. Целью проекта было: познакомить и обучить родителей, имеющих детей с особыми возможностями здоровья, эффективному использованию развивающих методик и коррекционным приемам с тем, чтобы они могли и сами регулярно заниматься с детьми дома.

В 2019 г. проект «Родительский клуб «Униклуб» стал победителем и получил грант на реализацию. Проект осуществляли педагог-психолог Центра детского творчества Отставных С.А., педагоги ЦДТ, работающие с особыми детьми, волонтеры объединений «ПРО Движение», «Северяне», «Школьная служба примирения». Были привлечены другие организации для информирования о мероприятиях проекта, привлечения заинтересованных родителей (школьные и дошкольные учреждения, Краснотурьинский центр социального обслуживания населения).

Сформулированные при разработке проекта задачи были выполнены:

- осуществлено взаимодействие, прежде всего, с родителями, имеющими детей с ОВЗ и детей-инвалидов; в рамках мероприятий проекта охвачено 40 семей; в основном это дети с хроническими заболеваниями, а также с нарушениями слуха, зрения, с РАС, ЗПР, НОДА и других категорий;

- приобретены и освоены развивающие методики, игры, упражнения: развивающая среда «Фиолетовый лес»; блоки Дьенеша; кубики «Уникуб»; счетные палочки Кюизенера; коврограф «МиниЛарчик» и др., что позволило оснастить кабинет психологии современными, яркими, играми и пособиями;

- проведены четыре обучающих занятия для родителей, с использованием приобретённых пособий и два больших праздника: открытие и закрытие проекта;

- создана и, соответствующим образом обучена, команда волонтеров из обучающихся в ЦДТ старшеклассников;

Надо отметить, что волонтерами, помимо педагогов, стали ребята, занимающиеся в различных коллективах ЦДТ, имеющие, в разной степени, опыт участия в различных мероприятиях. Для них заранее были проведены три общих занятия (посещали от 7 до 16 человек), на которых они узнали о целях, задачах проекта, о том, где необходима их помощь; познакомились с особенностями детей разных возрастов и возможных трудностях во взаимодействии с особенными детьми. Дополнительно с волонтерами были проведены   практикумы, на которых они учились организовывать игры с детьми, используя   приобретенные дидактические игры и пособия.  Эта подготовительная работа позволила старшеклассникам достаточно уверенно взаимодействовать с детьми и их родителями.

Открытие проекта стало настоящим праздником. Родителей с детьми встречали волонтеры Центра детского творчества и провожали в кабинет, где были представлены развивающие игры и пособия, купленные на деньги гранта. После торжественной части дети, родители и другие гости, получили возможность освоить наиболее интересные для них пособия. Прощаясь, организаторы проекта пригласили гостей на дальнейшие встречи в «Униклубе». Волонтеры раздали взрослым буклеты с расписанием и темами встреч, а дети получили в подарок воздушные шары.

В рамках реализации проекта были проведены две встречи с родителями по темам: «Возрастные особенности детей. На что обращать внимание»; «Развивающие методики». Дети на этих встречах, в основном, играли в другом помещении с волонтёрами, это интереснее, чем слушать про сензитивные периоды развития, гиперактивность, нейропсихологию, метод замещающего онтогенеза и т.п. На двух других встречах, где родители были с детьми, эти умные слова, стали веселыми играми, катанием кубарем, ползанием по тоннелю, занимательными тестами, упражнениями и др.

Закрытие проекта тоже стало ярким праздником. Собравшиеся увидели презентацию из фотографий, сделанных на предыдущих встречах, снова играли в разные игры. Родители помогали детям, а иногда сами так включались в разгадывание какой-нибудь головоломки, что было непонятно, кто получает большее удовольствие. Закончился праздник чаепитием и яркими выступлениями детей.

Организаторы проекта предполагали, что родители детей с ОВЗ и детей-инвалидов будут более заинтересованы в работе такого городского клуба. Но если на праздники открытия и закрытия проекта приходило по 70 человек, то уже на встречах было 6-9 родителей, хотя планировали большее количество как детей, так и взрослых. Причины разные: нежелание, чтобы посторонние люди знали об их проблеме; нехватка времени; усталость (куда-то еще идти). На открытии проекта волонтеры регистрировали приходящих, но взрослые записывали только детей, а себя отказывались: «Мы только посмотрим»... На встречах по поводу регистрации были вопросы: это никуда не пойдет; вы не будете куда-либо подавать наши данные? Некоторые взрослые не хотели, чтобы их самих и их детей фотографировали. На закрытии проекта от регистрации отказались.

Сама идея проекта оказалась очень нужной. Детей особенно радовало, что много разных игр, они все новые, красивые, и во все можно играть. Для родителей содержание встреч, их форма, оказались неожиданными: думали, что это как родительское собрание в школе, «а тут мы играем, нам все объясняют, для чего это нужно». Те, кто впервые попал в ЦДТ, узнали о детских коллективах, их развивающих возможностях; почувствовали доброжелательную атмосферу и решились на сотрудничество.

Волонтерам было важно почувствовать себя самостоятельными, нужными. Ситуации были разные: кто-то из детей плакал и не хотел входить в кабинет, кто-то отказывался играть, иногда именно старшеклассники устанавливали доброжелательный контакт и помогали ребенку освоиться в незнакомом месте.

К сожалению, продолжать проект в данном формате не получилось, потому что в связи с пандемией был осуществлён переход на дистанционное обучение. Но опыт работы, приобретенный в ходе реализации проекта, используется психологической службой, педагогами при организации образовательного процесса и проведения мероприятий с семьями, имеющими детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Список источников:

1. Акимова, М. К. Психологическая коррекция умственного развития школьников: учебное пособие / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. - Москва : Академия, 2000. - 160 с. - Текст : непосредственный.

2. Ганичева, И. В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми 5-7 лет / И. В. Ганичева. - Москва : Книголюб, 2004.- 144 с. - Текст : непосредственный.

3. Практическая нейропсихология: помощь неуспевающим школьникам / под ред. Ж. М. Глозман. - Москва : Просвещение, 2010. .- 132 с. - Текст : непосредственный.

4. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: учебное пособие / А. В. Семенович. - 10-е изд. - Москва : Генезис, 2017. - 474 с. - Текст : непосредственный.

5. Примерные адаптированные основные образовательные программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ. - Текст : электронный // Министерство просвещения Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течении суток. - URL: https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ (дата обращения: 22.11.2022).

6. ВСЕ включены : портал об инклюзивном образовании : [сайт]. - Москва. - Обновляется в течение суток. - URL: https://inclusion24.ru/ (дата обращения: 22.11.2022). - Текст : электронный.